- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 мая 2008 г. N 110-пп

Белгород

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

В целях улучшения качества жизни населения области путем обеспечения доступа к социально значимой информации, содержащейся в общедоступных информационных системах, фондах библиотек и музеев, и во исполнение пункта 8 Плана мероприятий правительства Белгородской области по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 26 апреля 2007 года, утвержденного постановлением правительства области от 9 июля 2007 г. N 158-пп "Об утверждении Плана мероприятий правительства Белгородской области по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 26 апреля 2007 года", правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить областную целевую программу "Информатизация учреждений культуры Белгородской области на 2008 - 2010 годы" (далее - Программа, прилагается).

2. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) при формировании проекта областного бюджета на 2009 и последующие годы предусматривать финансирование мероприятий Программы.

3. Управлению культуры Белгородской области (Курганский С.И.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов разработать и утвердить в установленном порядке мероприятия по информатизации учреждений культуры на 2008 - 2010 годы.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области (Коврижных Ю.В.).

Информацию об исполнении постановления представлять ежегодно к 15 марта, начиная с 2009 года.

Губернатор Белгородской области

Е.САВЧЕНКО

- Утверждена

постановлением правительства

Белгородской области

от 12 мая 2008 года N 110-пп

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

- Паспорт

областной целевой Программы информатизации учреждений

культуры Белгородской области на 2008 - 2010 годы

(далее - Программа)

Наименование         -  Областная   целевая   программа   "Информатизация

Программы            учреждений культуры Белгородской области на  2008  -

2010 годы" (далее - Программа)

Основания для        - Федеральный закон от 27 июля  2006  года  N 149-ФЗ

разработки Программы "Об  информации,  информационных  технологиях  и   о

защите информации";

- Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года

N 2124-1 "О средствах массовой информации";

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года  N 78-ФЗ

"О библиотечном деле";

- Федеральный закон от 26 мая 1996 года  N 54-ФЗ  "О

Музейном  фонде  Российской  Федерации  и  музеях  в

Российской Федерации";

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об

объектах культурного наследия (памятниках истории  и

культуры) народов Российской Федерации";

- Постановление Правительства  Российской  Федерации

от 8 декабря 2005 года N 740 "О федеральной  целевой

программе "Культура России (2006 - 2010 годы)";

- Постановление Правительства  Российской  Федерации

от 12 февраля 2003 года N 98 "Об обеспечении доступа

к информации о деятельности Правительства Российской

Федерации  и  федеральных   органов   исполнительной

власти";

- закон Белгородской области от 9 ноября  1999  года

N 81 "О библиотечном деле в Белгородской области";

- постановление правительства  Белгородской  области

от 27 октября 2006  года  N 234-пп  "Об  утверждении

Концепции  информатизации  Белгородской  области  до

2010 года";

- постановление правительства  Белгородской  области

от 9 июля 2007 года N 158-пп "Об утверждении Плана

мероприятий правительства  Белгородской  области  по

реализации основных  положений  Послания  Президента

Российской    Федерации    Федеральному     Собранию

Российской Федерации 26 апреля 2007 года"

Заказчик Программы   - правительство Белгородской области

Основные цели        - повышение качества  жизни  населения  Белгородской

Программы            области путем удовлетворения потребностей граждан  в

информации и различных видах информационных услуг  с

использованием информационных и телекоммуникационных

технологий:

-   создание   условий   для   равного   доступа   к

информационным,   образовательным    и    культурным

ресурсам    всех   жителей   Белгородской    области

независимо        от        места        проживания,

социально-экономического      положения,      уровня

информационной компетентности;

- сохранение культурного  и  исторического  наследия

Белгородчины,   формирование   единого   культурного

пространства    области,     ориентированного     на

восстановление  культурных   традиций   и   духовно-

нравственных ценностей жителей области;

-  формирование  информационной   культуры   жителей

Белгородской   области,   стимулирование    интереса

жителей  области  к   использованию   информационно-

коммуникационных технологий

Основные задачи      - расширение сети Центров  общественного  доступа  к

Программы            социально значимой информации;

- обеспечение доступа к электронным версиям печатных

региональных  и   муниципальных   средств   массовой

информации  Белгородской  области  посредством  сети

Интернет;

-   обеспечение   населения   Белгородской   области

современными библиотечно-информационными ресурсами и

услугами;

-   создание   цифровых   информационных   ресурсов,

посвященных   культуре   Белгородской   области,   и

организация к ним доступа посредством сети Интернет;

- повышение компьютерной компетентности специалистов

учреждений культуры в сфере создания и использования

цифровых информационных ресурсов

Исполнители          -   управление   культуры   области   совместно    с

Программы            государственной универсальной  научной  библиотекой;

государственной специальной библиотекой  для  слепых

им. В.Я.Ерошенко;

государственной  детской   библиотекой   А.Лиханова;

государственной юношеской библиотекой;

государственным   центром   народного    творчества;

государственным  институтом  культуры  и   искусств;

государственным    историко-краеведческим    музеем;

государственным    музеем     народной     культуры;

государственным   историко-художественным    музеем-

диорамой "Курская битва. Белгородское  направление";

государственным        художественным        музеем;

организациями, определяемыми на конкурсной основе на

основании Федерального закона от 21 июля  2005  года

N 94-ФЗ "О размещении заказов на  поставки  товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных

и муниципальных нужд"

Срок реализации      - 2008 - 2010 годы

Программы

Объемы и источники   - общий объем  финансирования  Программы  составляет

финансирования       22207,6 тыс. рублей из средств областного бюджета, в

Программы            том числе по годам:

2009 г. - 15468,7 тыс. руб.

2010 г. - 6738,9 тыс. руб.

Ожидаемые            - обеспечение потребности жителей области в  Центрах

конечные результаты  общественного   доступа   к    социально    значимой

реализации Программы информации (процентов);

-     увеличение     количества      предоставленных

пользователям библиотечно-библиографических услуг по

сравнению с предыдущим годом (процентов);

-   увеличение   количества   записей   в    сводных

электронных  каталогах,   других   библиографических

базах данных, создаваемых в библиотеках области,  по

сравнению с предыдущим годом (процентов);

- увеличение  количества  записей  в  полнотекстовых

базах данных, создаваемых в  библиотеках  области  и

доступных в сети Интернет, по сравнению с предыдущим

годом (процентов);

-  количество  ежегодно   оцифрованных   страниц   в

библиотеках области (страниц);

- количество  оцифрованных  объектов  нематериальной

культуры (объектов);

- увеличение количества посещений сайтов библиотек в

сети  Интернет  по  сравнению  с  предыдущим   годом

(процентов);

-  доля  доступных  пользователям  в  сети  Интернет

музейных  предметов  в  общем  количестве   музейных

предметов, выставленных в экспозициях (процентов);

-  доля  доступных  пользователям  в  сети  Интернет

объектов культурного  наследия  в  общем  количестве

объектов культурного наследия на территории

Белгородской области (процентов);

- увеличение посещений  сайтов  учреждений  культуры

области в сети Интернет по  сравнению  с  предыдущим

годом (процентов)

Органы,              - правительство Белгородской области;

осуществляющие       -  иные  государственные  органы  в  соответствии  с

контроль за ходом    компетенцией, определенной федеральным  и  областным

реализации Программы законодательством

- 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

"В интересах развития информационного общества информация, относящаяся к публичному достоянию, должна быть легкодоступной... Наличие обширного публичного достояния - важнейшая составляющая развития современного общества, обеспечивающая такие многочисленные преимущества, как получение населением образования, создание новых рабочих мест, инновационная деятельность, открытие перспектив в хозяйственной сфере и научный прогресс", - отмечается в Декларации принципов, принятой в 2003 году на Всемирном Саммите по информационному обществу. Эти же положения отражены в "Руководящих принципах политики совершенствования государственной информации, являющейся общественным достоянием", принятых ЮНЕСКО в 2004 году.

В Российской Федерации свободный и равный доступ к информации гарантирован Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", другими законодательными актами. В Белгородской области, как и во всей Российской Федерации, доступ населения сельских территорий к информационным ресурсам и культурным ценностям ограничен по сравнению с жителями городов и зависит, прежде всего, от уровня развития информационной инфраструктуры и современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Одно из направлений решения этой проблемы - информатизация муниципальных библиотек области. Внедрение информационных технологий в деятельность библиотек существенно изменило традиционное содержание библиотечной работы: все чаще библиотеки рассматриваются как информационные центры, ориентированные на потребности и запросы пользователей и выступающие гарантом обеспечения равенства доступа к информации и культурным ценностям для всего населения, особенно жителей сельских территорий.

Роль и значение библиотек отметил Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 26 апреля 2007 года: "В нашей стране была выстроена в свое время уникальная библиотечная система, равной которой не было в мире. Однако за долгие годы недофинансирования она пришла в упадок. Необходимо на новой, современной основе возродить в стране библиотечное дело... На уровне субъектов Федерации руководители региональной и муниципальной власти должны позаботиться об укреплении местной информационно-библиотечной сети, материальной и финансовой базы библиотек, в том числе школьных. Они должны быть не только хранилищем книг, но и реальным информационным, культурным и досуговым центром".

Компьютеризация муниципальных библиотек и подключение их к сети Интернет позволяет обслуживать пользователей на качественно новом уровне, расширять спектр предоставляемых информационных услуг: по электронным каталогам библиотек, доступным в сети Интернет, можно определить местонахождение книжного или периодического издания и заказать эти издания из любой библиотеки области по межбиблиотечному абонементу; воспользоваться услугами электронной доставки документов и в течение 24 часов получить электронную копию статьи или части книги из фондов центральных библиотек региона; получить доступ к информационным ресурсам сети Интернет, библиографическим, фактографическим, полнотекстовым базам данных. Анализ показывает, что 60 процентов оказываемых информационных услуг выполняется с использованием электронных информационных ресурсов.

С 2003 года в различных регионах России в рамках федеральной целевой программы "Электронная Россия" Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации совместно с Министерством культуры Российской Федерации и при активной поддержке органов власти субъектов Федерации инициировали создание Центров общественного доступа (далее - ЦОД) к социально значимой информации на базе библиотек.

На территории Белгородской области с 2005 года действуют 28 ЦОДов, созданных на базе государственных и центральных районных библиотек в результате исполнения пункта 3 постановления главы администрации Белгородской области от 10 января 2002 года N 19 "О мерах по созданию и развитию единого информационно-телекоммуникационного пространства Белгородской области". ЦОДы оснащены компьютерной техникой и имеют доступ в сеть Интернет. На основе единого для всех библиотек области программного обеспечения "OPAC-Global" начато создание системы сводных каталогов Белгородской области, отражающих распределенные информационно-библиотечные ресурсы региона.

Несмотря на положительные тенденции, в сельских территориях Белгородской области, где библиотека является единственным общедоступным для всех категорий граждан местом получения государственной, образовательной, научно-технической, социально-бытовой информации, ЦОДов недостаточно (по требованиям ЮНЕСКО этот норматив составляет 1 центр на 10000 жителей).

Уровень информатизации большинства муниципальных библиотек области остается низким. По состоянию на 1 октября 2007 года только 230 муниципальных библиотек области оснащены компьютерной техникой (35 процентов от общего количества муниципальных библиотек), 123 библиотеки имеют доступ к сети Интернет (20 процентов от общего количества муниципальных библиотек). Это обусловлено недостаточным финансированием в отдельных муниципальных образованиях, слабой технической оснащенностью и телефонизацией библиотек, отсутствием специалистов в области информационных технологий.

Информационные технологии, инфраструктура информационного общества важны, но без качественных информационных ресурсов и специалистов, способных к созданию и использованию этих ресурсов, информационно-коммуникационные технологии не решают главной задачи государственной политики - повышения качества жизни граждан.

В мае 2002 года на заседании Научно-технического совета Министерства Российской Федерации по связи и информации был рассмотрен вопрос "О проекте хартии о сохранении цифрового наследия, подготовленной ЮНЕСКО". Решением совета вопрос о сохранении цифрового наследия был признан важным и актуальным для России, а его решение предполагалось в рамках федеральной целевой программы "Электронная Россия".

В 2003 году ЮНЕСКО приняла Международную конвенцию об охране нематериального культурного наследия, вступившую в силу в апреле 2006 года. В соответствии с этим документом значительная часть мирового культурного наследия (культурно-религиозные традиции, литература, искусство, обычаи и обряды, объекты материальной и нематериальной культуры) должна быть представлена в цифровом формате. Эта проблема ставится перед учреждениями культуры, на которые традиционно возлагаются задачи сбора, учета и хранения культурного наследия и обеспечения доступа к нему. В своем Послании к Федеральному Собранию Российской Федерации 26 апреля 2007 года Президент Российской Федерации В.В.Путин подчеркивает: "... духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности - это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность. Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это национальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических отношений".

Первым шагом на пути решения этой проблемы должна стать оцифровка объектов культурного наследия, создание высококачественных информационных ресурсов, посвященных культуре, и обеспечение широкого доступа к ним. Работы в этом направлении уже ведутся в отдельных регионах России (в Смоленской области - проект "Красная книга культуры Смоленщины", в Архангельской области - "Русский Север", в Республике Калмыкия - "Наследие калмыцкого народа" и т.д.). Основные цели реализации этих проектов: формирование и сохранение регионального цифрового культурологического контента как части национального; сохранение в электронном виде архивных, библиотечных и музейных фондов; обеспечение доступа к информационным ресурсам по культуре и включение их в образовательный процесс; повышение интереса к родной культуре молодого поколения.

В Белгородской области имеются лишь несколько изолированных информационных систем по культуре и искусству, обеспечивающих информацией по достаточно ограниченной тематике определенные категории пользователей. В большинстве музеев, образовательных и культурно-досуговых учреждениях культуры как областного, так и муниципального ведения отсутствует в необходимом количестве компьютерное и сетевое оборудование, программное обеспечение, квалифицированные кадры в области информационно-коммуникационных технологий. Необходима полноценная ресурсная база в учреждениях культуры области, позволяющая формировать, сохранять, издавать и тиражировать региональные цифровые ресурсы по культуре и искусству: переводить в цифровую форму книжные памятники из фондов библиотек области, создавать цифровые копии объектов нематериального наследия, создавать виртуальные экскурсии по музеям области, разрабатывать электронные издания (CD-ROM, DVD) и web-сайты историко-краеведческой и историко-культурной направленности.

В связи с вышеизложенным Программа, являясь важным инструментом реализации государственной политики в сфере информатизации отрасли культуры, позволит планомерно проводить работу по внедрению информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений культуры для достижения программных целей.

- 2. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

повышение качества жизни населения Белгородской области путем удовлетворения потребностей граждан в информации и различных видах информационных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий:

- создание условий для равного доступа к информационным образовательным и культурным ресурсам всех жителей Белгородской области независимо от места проживания, социально-экономического положения, уровня информационной компетентности;

- сохранение культурного и исторического наследия Белгородчины, формирование единого культурного пространства области, ориентированного на восстановление культурных традиций и духовно-нравственных ценностей жителей области;

- формирование информационной культуры жителей Белгородской области, стимулирование интереса жителей области к использованию информационно-коммуникационных технологий.

Задачи Программы:

- расширение сети ЦОДов к социально значимой информации на базе муниципальных библиотек Белгородской области;

- обеспечение доступа к электронным версиям печатных региональных и муниципальных средств массовой информации Белгородской области посредством сети Интернет;

- обеспечение населения Белгородской области современными библиотечно-информационными ресурсами и услугами;

- создание цифровых информационных ресурсов, посвященных культуре Белгородской области, и организация к ним доступа посредством сети Интернет;

- повышение компьютерной компетентности специалистов учреждений культуры в сфере создания и использования цифровых информационных ресурсов.

- 3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2008 - 2010 годы.

- 4. Система программных мероприятий

Программа включает мероприятия по следующим направлениям:

- 4.1. Расширение сети ЦОДов к социально значимой информации

Целью мероприятий этого направления является обеспечение равных возможностей для всех жителей Белгородской области независимо от места жительства, социально-экономического положения, уровня компьютерной компетентности для свободного доступа к информации, содержащейся в общедоступных государственных, муниципальных и иных информационных системах, фондах библиотек, музеев, другой социально значимой информации.

Основные задачи, реализуемые в рамках данного направления:

- создание на базе муниципальных библиотек Белгородской области ЦОДов к социально значимой информации и их техническое оснащение;

- организация доступа в ЦОДах к общедоступной государственной информации (сведения о структуре органов власти и управления, сведения о лицах, занимающих связанные с принятием решений должности в органах власти и управления; нормативные акты всех уровней; сведения об управленческих решениях, принятых органами власти и управления в сферах их ведения), информации из общедоступных информационных систем, другой социально значимой информации;

- обеспечение в ЦОДах доступа к системам интерактивного взаимодействия граждан с органами государственной власти и местного самоуправления.

- 4.2. Обеспечение доступа к электронным версиям

печатных региональных и муниципальных средств

массовой информации Белгородской области

посредством сети Интернет

Целью мероприятий этого направления является расширение доступа граждан области к информации, содержащейся в печатных региональных и муниципальных средствах массовой информации (СМИ) Белгородской области, о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, об актуальных проблемах жизнедеятельности муниципальных образований и региона в целом.

Основными задачами данного направления являются:

- дальнейшее формирование аналитической базы данных "Белгородская область на страницах прессы", созданной в 1998 году и содержащей тексты статей о Белгородской области в центральных, региональных и муниципальных СМИ;

- сбор и обработка электронных версий печатных региональных и муниципальных СМИ на основе договоров с редакциями;

- обеспечение доступа посредством сети Интернет к электронным версиям печатных региональных и муниципальных СМИ.

- 4.3. Обеспечение населения Белгородской области современными

библиотечно-информационными ресурсами и услугами

Целью мероприятий этого направления является предоставление равного доступа гражданам Белгородской области к образовательной, научно-технической, социально-экономической, общественно-политической информации, находящейся в фондах библиотек области, независимо от места их расположения.

Основными задачами этого направления являются:

- развитие сводных электронных каталогов Белгородской области, отражающих распределенные информационно-библиотечные ресурсы региона на основе корпоративной каталогизации;

- формирование массива полнотекстовых и мультимедийных информационных ресурсов;

- приобретение прав на использование уже существующих полнотекстовых и мультимедийных информационных ресурсов;

- компьютеризация муниципальных библиотек области, подключение их к сети Интернет, внедрение автоматизированных технологий формирования, хранения и учета библиотечных фондов, обслуживания читателей;

- развитие системы электронной доставки документов из фондов государственных библиотек Белгородской области.

- 4.4. Создание единого культурно-информационного

пространства Белгородской области

Целями мероприятий этого направления являются формирование и сохранение регионального цифрового культурологического контента как части национального, обеспечение доступа к информационным ресурсам, посвященным культуре, включение их в образовательный процесс, восстановление культурных традиций и духовно-нравственных ценностей жителей области.

Основные задачи, реализуемые в рамках данного направления:

- создание Интернет-портала управления культуры Белгородской области и организация доступа к нему граждан России и всего мирового сообщества;

- перевод в цифровую форму книжных памятников из фондов библиотек Белгородской области с целью обеспечения к ним свободного доступа без угрозы сохранности оригинала; создание и тиражирование CD-дисков с электронными копиями книжных памятников для предоставления в фонды государственных, городских, муниципальных, школьных библиотек, библиотек учебных заведений, библиотек других регионов;

- создание цифровых копий объектов исторического наследия, культуры и искусства, находящихся в фондах музеев и экспозициях Белгородской области; создание виртуальных экскурсий по музеям области и размещение их в сети Интернет;

- создание цифровых копий объектов нематериального культурного наследия Белгородской области и организация доступа к Реестру нематериального культурного наследия области в сети Интернет;

- создание электронных изданий (CD-ROM, DVD) и web-сайтов историко-краеведческой и историко-культурной направленности; стимулирование использования данных мультимедийных ресурсов в образовательном процессе в школах, ссузах и вузах региона;

- разработка и реализация технологии ведения летописей населенных пунктов Белгородской области (постановление главы администрации Белгородской области от 8 декабря 1995 года N 699 "О составлении летописи населенных пунктов области") в электронной форме и организация доступа к "Книге летописей" в сети Интернет;

- внедрение современных информационных систем учета музейных фондов в музеях областного и муниципального ведения, создание корпоративного электронного музейного каталога.

- 4.5. Повышение компьютерной компетентности

специалистов учреждений культуры в сфере создания

и использования цифровых информационных ресурсов

Целью мероприятий этого направления является создание условий для непрерывного профессионального образования работников учреждений культуры и искусства Белгородской области в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Основные задачи, реализуемые в рамках данного направления:

- создание единого информационно-образовательного пространства для информационного обеспечения студентов государственного института культуры и искусств, слушателей государственных курсов повышения квалификации и переподготовки работников культуры и искусства, всех жителей Белгородской области для формирования их информационной компетентности;

- создание региональной системы обучения и повышения квалификации работников культуры и искусства с использованием дистанционных технологий;

- разработка учебных курсов для работников отрасли культуры по созданию и использованию цифровых информационных ресурсов; удовлетворение потребности в обучении новым информационным технологиям специалистов всех учреждений культуры области независимо от места жительства, финансовых и других социально-экономических факторов.

- 5. Механизм реализации Программы

Основные механизмы реализации Программы:

- разработка нормативных и распорядительных актов и документов, необходимых для организации эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечение Программы финансовыми ресурсами, которые предусматриваются ежегодно в областном бюджете;

- ежегодное уточнение и утверждение программных мероприятий по отрасли, заключение договоров, государственных контрактов с исполнителями отдельных видов работ.

Управление культуры области осуществляет руководство выполнением Программы:

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, определяет первоочередные мероприятия Программы и состав исполнителей;

- в установленные сроки рассматривает ход реализации Программы на заседаниях коллегии управления культуры области, совещаниях работников культуры и искусства, анализирует статистическую и аналитическую информацию о выполнении программных мероприятий;

- оказывает методическую помощь учреждениям культуры и искусства области, организует различные формы учебы специалистов и распространение положительного опыта работы;

- вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении программных мероприятий.

Ответственными за исполнение программных мероприятий являются подведомственные учреждения управления культуры области согласно перечню программных мероприятий.

- 6. Ожидаемые результаты и оценка

эффективности реализации Программы

Исходя из целей Программы предлагается оценивать конечные результаты реализации Программы по следующим направлениям:

1. Обеспечение условий равного доступа всем жителям Белгородской области независимо от места проживания, социально-экономического положения, уровня компьютерной компетентности к информационным, образовательным и культурным ресурсам посредством телекоммуникационных технологий.

Создание ЦОДов к социально значимой информации на базе муниципальных библиотек позволит предоставить жителям Белгородской области необходимые технические и телекоммуникационные средства для получения доступа к открытым государственным информационным ресурсам и информационным системам, другой социально значимой информации; возможность для интерактивного взаимодействия между органами государственной власти и местного самоуправления и гражданами; консультационную помощь в использовании информационно-коммуникационных технологий.

Создание архива электронных копий печатных региональных и муниципальных СМИ будет способствовать наполнению информационно-телекоммуникационного пространства Белгородской области качественными информационными ресурсами и увеличению объема информации в сети Интернет о социально-экономическом положении Белгородской области, существующем правовом поле, состоянии рынков и другой информации, что положительно скажется на имидже Белгородской области, будет способствовать привлечению инвестиций.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность библиотек области позволит повысить качество обслуживания населения образовательной, научно-технической, социально-экономической, общественно-политической информацией, расширить спектр оказываемых информационных услуг, сократить сроки выдачи необходимых документов и предоставления информации.

Целевые индикаторы и показатели результативности по этому направлению:

- количество ЦОДов к социально значимой информации на базе муниципальных библиотек - 24 Центра;

- количество информационных интеллект-центров - 4 интеллект-центра;

- увеличение количества предоставленных пользователям библиотечно-библиографических услуг по сравнению с предыдущим годом (процентов):

| Наименование услуги | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| Межбиблиотечный абонемент | 60 | 10 |
| Электронная доставка документов | 60 | 10 |
| Справочно-библиографическое обслуживание | 12 | 16 |

- увеличение количества записей в сводных электронных каталогах, других библиографических базах данных, создаваемых в библиотеках области, по сравнению с предыдущим годом:

2009 г. - 8 процентов,

2010 г. - 9 процентов;

- увеличение количества записей в полнотекстовых базах данных, создаваемых в библиотеках области и доступных в сети Интернет, по сравнению с предыдущим годом:

2009 г. - 20 процентов,

2010 г. - 25 процентов;

- увеличение количества посещений сайтов библиотек области в сети Интернет по сравнению с предыдущим годом:

2009 г. - 60 процентов,

2010 г. - 65 процентов.

2. Сохранение культурного и исторического наследия Белгородчины, формирование единого культурного пространства области, ориентированного на восстановление культурных традиций и духовно-нравственных ценностей жителей области.

Реализация Программы позволит обеспечить создание и информационное наполнение Интернет-портала управления культуры Белгородской области, аккумулирующего ресурсы историко-краеведческой и историко-культурной направленности. Создание цифровых копий предметов материального и нематериального культурного наследия и организация доступа к ним посредством сети Интернет позволит:

- расширить возможности жителей сельских территорий доступа к культурным ценностям;

- интегрировать информационные ресурсы, посвященные культуре Белгородской области, в национальное и мировое информационное пространство;

- обеспечить сохранность в электронном виде объектов культурного наследия области;

- повысить интерес к культуре Белгородской области молодого поколения.

Целевые индикаторы и показатели результативности по этому направлению:

- количество государственных учреждений культуры Белгородской области, представленных в сети Интернет,- 20 учреждений;

- количество разработанных и изданных мультимедийных дисков историко-краеведческой и историко-культурной направленности - 10 наименований;

- количество информационных компьютерных систем для посетителей музеев - 4 штук;

- количество ежегодно оцифрованных страниц в библиотеках области - 10000 страниц;

- доля доступных пользователям в сети Интернет музейных предметов в общем количестве музейных предметов, выставленных в экспозициях:

2009 г. - 50 процентов,

2009 г. - 100 процентов;

- доля доступных пользователям в сети Интернет объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия на территории Белгородской области:

2009 г. - 50 процентов,

2010 г. - 100 процентов;

- увеличение посещений сайтов учреждений культуры области в сети Интернет по сравнению с предыдущим годом:

2009 г. - 20 процентов,

2009 г. - 50 процентов.

3. Повышение компьютерной компетентности специалистов учреждений культуры в сфере создания и использования цифровых информационных ресурсов.

Целевые индикаторы и показатели результативности по этому направлению:

- количество мультимедийных классов для использования в учебном процессе государственного института культуры и искусств - 2 класса на 20 рабочих мест;

- количество компьютерных классов для использования в учебном процессе повышения квалификации работников учреждений культуры области - 2 класса на 20 рабочих мест.

- 7. Перечень мероприятий Программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа- ции | Ответственный исполнитель | Объем финансирования из областного бюджета (тыс. руб.) |  |  | Показатели эффективности и результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение информатизации учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение лицензий на использование общесистемного программного обеспечения в учреждениях культуры области | 2009 г. | Управление культуры области | - | 4240 | - | Лицензирование общесистемного программного обеспечения на 490 персональных компьютерах |
| 1.2. | Оплата услуг связи и техническая поддержка корпоративной сети передачи данных учреждений культуры области | 2009 - 2010 г.г. | Управление культуры области | - | 3967 | 4284 | Увеличение количества предоставленных пользователям библиотечно- библиографических услуг по сравнению с предыдущим годом (процентов): межбиблиотечный абонемент: 2009 г. - 60 процентов, 2010 г. - 9 процентов; электронная доставка документов: 2009 г. - 60 процентов, 2010 г. - 10 процентов; справочно- библиографическое обслуживание: 2009 г. - 12 процентов, 2010 г. - 16 процентов; увеличение количества записей в сводных электронных каталогах, других библиографических базах данных, создаваемых в библиотеках области, по сравнению с предыдущим годом: 2009 г. - 8 процентов, 2010 г. - 9 процентов; увеличение количества записей в полнотекстовых базах данных, создаваемых в библиотеках области и доступных в сети Интернет, по сравнению с предыдущим годом: 2009 г. - 20 процентов, 2010 г. - 25 процентов |
| 2. Расширение сети Центров общественного доступа к социально значимой информации в Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание и техническое оснащение Центров общественного доступа к социально значимой информации на базе муниципальных библиотек | 2008 - 2010 г.г. | Управление культуры области совместно с государственной универсальной научной библиотекой | - | 1800 | - | 24 ЦОДа к социально значимой информации |
| 3. Обеспечение населения Белгородской области современными библиотечно-информационными ресурсами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание на базе государственной специальной библиотеки для слепых им. В.Я.Ерошенко регионального ресурсного центра по инва- проблематике, коррекционной педагогике, социальной работе с инвалидами | 2009 - 2010 г.г. | Управление культуры области совместно с государственной специальной библиотекой для слепых им. В.Я.Ерошенко | - | 583,3 | 90 | Издание литературы адаптированных форматов: рельефно-точечного шрифта - 15 наименований в год литературы аудиоформата - 30 наименований в год |
| 3.2. | Создание регионального центра по обучению инвалидов и специалистов муниципальных библиотек адаптивным компьютерным технологиям | 2009 - 2010 г.г. | Управление культуры области совместно с государственной специальной библиотекой для слепых им. В.Я.Ерошенко | - | 535,4 | - | Обучение не менее 30 инвалидов по зрению и инвалидов с другими ограничениями жизнедеятельности в год |
| 3.3. | Создание информационных интеллект- центров на базе юношеских филиалов в Белгородском, Губкинском и Старооскольском городских округах, Шебекинском районе | 2009 - 2010 г.г. | Управление культуры области совместно с государственной юношеской библиотекой | - | 511,5 | - | 4 информационных интеллект-центра |
| 3.4. | Создание на базе государственной детской библиотеки А.Лиханова регионального информационного центра по проблемам детства | 2009 - 2010 г.г. | Управление культуры области совместно с государственной детской библиотекой А.Лиханова | - | 309,1 | 103,3 | Количество информационных запросов по проблемам детства - 7 тыс. в год количество пользователей центра не менее - 1000 в год |
| 4. Создание единого культурно-информационного пространства Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание и поддержание портала "Культура Белгородчины" | 2008 - 2009 г.г. | Управление культуры области | - | 150 | 103,3 | Количество государственных учреждений культуры Белгородской области, представленных в сети Интернет, 20 учреждений |
| 4.2. | Разработка программы "База данных объектов культурного наследия Белгородской области с интегрированной системой "Рабочее место охраны культурного наследия" | 2009 г. | Управление культуры области | - | 500 | - | Доля доступных пользователям в сети Интернет объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия на территории Белгородской области: 2009 г. - 50 процентов, 2010 г. - 100 процентов |
| 4.3. | Разработка и техническая поддержка сайтов учреждений культуры области | 2008 - 2009 г.г. | Управление культуры области совместно с областными учреждениями культуры | - | 120 | - | Увеличение посещений сайтов учреждений культуры области в сети Интернет по сравнению с предыдущим годом: 2009 г. - 20 процентов, 2010 г. - 50 процентов |
| 4.4. | Создание цифровых театральных архивов | 2008 - 2010 г.г. | Управление культуры области совместно с государственны- ми театрами | - | 212,4 | - |  |
| 4.5. | Создание электронной фактографической базы данных "Белогорье" и организация к ней доступа в сети Интернет | 2009 - 2010 г.г. | Управление культуры области совместно с государственной универсальной научной библиотекой | - | 150 | - |  |
| 4.6. | Разработка и издание мультимедийных дисков (CD, DVD) историко- краеведческой и историко- культурной направленности | 2008 - 2010 г.г. | Управление культуры области совместно с областными музеями | - | 318,4 | - | Количество разработанных и изданных мультимедийных дисков историко- краеведческой и историко-культурной направленности - 10 наименований |
| 4.7. | Создание виртуальных экскурсий и размещение их в информационных киосках, сети Интернет | 2008 - 2010 г.г. | Управление культуры области совместно с областными музеями | - | 440 | - | Доля доступных пользователям в сети Интернет музейных предметов в общем количестве музейных предметов, выставленных в экспозициях: 2009 г. - 50 процентов, 2010 г. - 100 процентов |
| 4.8. | Создание информационных компьютерных систем для посетителей музеев | 2008 - 2009 г.г. | Управление культуры области совместно с областными музеями | - | 300 | 200 | Количество информационных компьютерных систем для посетителей музеев - 4 шт. |
| 4.9. | Мультимедийное сопровождение мероприятий, музейных уроков, лекций и т.п. | 2009 г. | Управление культуры области совместно с областными музеями | - | 331,6 | - | Обеспеченность областных музеев мультимедийным оборудованием - 100 процентов |
| 4.10 | Создание на базе государственной универсальной научной библиотеки центра по оцифровке книжных памятников Белгородской области | 2009 - 2010 г.г. | Управление культуры области совместно с государственной универсальной научной библиотекой | - | 494 | 47,2 | Количество ежегодно оцифрованных страниц в библиотеках области - 10000 страниц |
| 4.11 | Создание на базе государственного центра народного творчества центра по оцифровке нематериального наследия Белгородской области | 2009 - 2010 г.г. | Управление культуры области совместно с государственным центром народного творчества | - | 506 | - |  |
| 5. Повышение компьютерной компетентности специалистов отрасли культуры в области создания и использования цифровых информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание учебно- методического комплекса на базе электронной библиотеки для использования в аудиторном и дистанционном обучении | 2009 - 2010 г.г. | Управление культуры области совместно с государственным институтом культуры и искусств | - | - | 322,1 |  |
| 5.2. | Создание мультимедийных классов для использования в учебном процессе | 2010 г. | Управление культуры области совместно с государственным институтом культуры и искусств | - | - | 804,8 | Количество мультимедийных классов для использования в учебном процессе государственного института культуры и искусств - 2 класса на 20 рабочих мест |
| 5.3. | Создание Школы "Информационные технологии в сфере культуры" для повышения квалификации работников учреждений культуры области | 2010 г. | Управление культуры области | - | - | 784,2 | Количество компьютерных классов для использования в учебном процессе повышения квалификации работников учреждений культуры области - 2 класса на 20 рабочих мест |
| Итого: |  |  |  | - | 15468,7 | 6738,9 |  |
| Всего: |  |  |  | 22207,6 |  |  |  |