УТВЕРЖДЕНА

Собранием депутатов

Торжокского района

от 27.11.2006  № 112

Паспорт бюджетной целевой программы  развития публичных библиотек

МУ «Торжокская ЦБС»

| Наименование программы: | # Библиотеки и Чтение в меняющемся мире |
| --- | --- |
| Основание и дата принятия решения о разработке программы, дата ее одобрения (наименование и номер соответствующего правового акта) | Постановление главы администрации Торжокского района Тверской области № 190 от 30.05.2006 года «О работе МУ «Торжокская ЦБС» по библиотечному обслуживанию населения района». |
| Заказчик программы: | # Администрация Торжокского района |
| Основные разработчики программы: | Центральная библиотека, структурные подразделения МУ «Торжокская ЦБС» |
| Цель программы: | всемерная поддержка Чтения, важнейшего элемента культуры, инструмента повышения интеллектуального потенциала, творческой и социальной активности населения |
| Задачи программы: | - создание равных условий для доступа к библиотечным фондам и информации всех социальных и возрастных групп; - поддержка семейного чтения; - обучение персонала современным формам и методам работы по продвижению чтения; - создание информационной и культурной среды для развития местного сообщества; - развитие материально-технических ресурсов; -оптимизация действий по модернизации библиотечного дела в районе, по включению сельских библиотек в мировой информационный процесс. |
| Срок реализации программы | 2007 – 2008гг. |
| Исполнители и соисполнители: |  |
| Исполнители и соисполнители: | # МУ «Торжокская ЦБС», - Отдел культуры администрации Торжокского района - Управление образования и молодежной политики администрации Торжокского района, - Районная общественная организация ветеранов войны и труда |
| Объемы и источники финансирования: | Общая сумма средств на реализацию Программы в 2007-2008гг 782.0 тыс.рублей |
| в 2007-2008гг - |  |
| В т.ч. в 2007 году - | 582.0 тыс. рублей |
| Из них: местный бюджет Дополнительные ассигнования: Из них: средства областного бюджета: Средства Мин-ва культуры РФ | 377.0 тыс. рублей 205.0 тыс. рублей 151.0 тыс. рублей 54 тыс. рублей |
| В т.ч. в 2008 году Из них местный бюджет | 200.0 тыс.рублей 200.0 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | - Формирование положительного имиджа библиотек; - Повышение уровня качества Чтения и читательской активности сельского жителя |
| Система организации контроля за исполнением Программы: | Предоставление отчетов исполнителями программы в администрацию района; Рассмотрение хода реализации Программы на заседаниях Консультативного совета при Главе администрации района |

Программа развития публичных библиотек МУ «Торжокская ЦБС»

«Библиотеки и Чтение в меняющемся мире»

на 2007-2008 гг.

Раздел 1.Содержание проблемы чтения в библиотеках Торжокского района.

Публичные библиотеки - одна из составляющих культурного потенциала Торжокского района.

В сельских библиотеках действуют образовательные и культурно-просветительские объединения. Библиотеки остаются интересными населению как место общения с творческими людьми - писателями, поэтами, художниками. Они укрепили свои позиции в роли собирателей, хранителей и проводников культурных традиций. Продолжается работа по созданию «своеобразной» энциклопедии деревень, поселений, достопримечательностей Торжокского района. Выросла значимость библиотек для социально-незащищенных слоев населения. Библиотеки работают по развитию дополнительных услуг и социального партнерства. Ведется целенаправленная работа по развитию традиций семейного чтения.

Процент обслуживания сельского жителя книгой составляет 60.6%, что соответствует средне - областному показателю. Вместе с тем в последние годы прослеживается снижение читательской активности.

Особенно тревожная ситуация сложилась с детским и подростковым чтением. Подтверждением этому - статистические данные по Торжокскому району: за последние три года на 16% сократилось число читателей детей до 14 лет, на 19% меньше читателей в возрасте от 15 до 24 лет. Проявляется отчуждение молодого поколения от «золотого» фонда русской культуры. Причиной этому не только демографические изменения, но и падение нравственных ценностей, потеря культуры семейного чтения. Читающая нация создается из читающих детей. В последние годы резко возросли информационные запросы людей, в связи с этим меняется и роль библиотек в культурной, образовательной и информационной среде.

Ресурсы большинства сельских библиотек по-прежнему характеризуются скудостью фондов. Несмотря на увеличение бюджетных ассигнований на комплектование книгообеспеченность по сельским филиалам на 1-го читателя составляет 21.3, на одного жителя - 12.9 при среднем областном показателе соответственно 24.5 и 14.9.. При нормативе обновления фондов на читателя в год 1.5 по библиотекам района он составляет 0,4 книги.

В районе практически отсутствует книжная торговля. В массовых изданиях на книжных развалах идет активная экспансия пошлости, преобладание низкопробной литературы, которая навязывает читателям чуждые стереотипы восприятия мышления и поведения. Удорожание и привлекательный имидж сельских библиотек для читателей невозможен без их современного материально-технического обеспечения. К сожалению, на сегодняшний день приходится констатировать его несоответствие современным требованиям: металлические стеллажи устаревшей конструкции, отсутствие  аудиовизуальных средств, печатной и копировальной техники, информационных технологий.

Сегодня прообразом современной сельской библиотеки в районе является модельная Мирновская сельская библиотека-филиал - многофункциональный культурный центр на селе.

Расширение и усложнение функций библиотек определяет требования и к персоналу библиотек. Вызывает тревогу отток профессиональных молодых кадров, падение престижа и социального статуса профессии.

Проблема Чтения встала в один ряд с важнейшими государственными задачами защиты и безопасности российской культуры. Подтверждение этому - объявление 2007 года     - Национальным Годом Чтения. Целевая программа развития публичных библиотек МУ «Торжокская ЦБС» «Библиотеки и Чтение в меняющемся мире» на 2007-2008гг. вызвана необходимостью создания информационной и культурной среды для развития местного сообщества.

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки  реализации Программы

Основной целью Программы является всемерная поддержка Чтения, важнейшего элемента культуры, инструмента повышения интеллектуального потенциала нации, творческой и социальной активности населения.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

1.создание равных условий для доступа к библиотечным фондам и информационным ресурсам всех социальных и возрастных групп;

2.поддержка семейного чтения;

3.обучение персонала современным формам и методам работы по продвижению чтения; :

4.создание информационной и культурной среды для  развития местного сообщества;

5.развитие материально-технических ресурсов.

6.оптимизация действий по модернизации библиотечного дела в районе, по включению сельских библиотек в мировой информационный процесс;

Раздел III.  Система программных мероприятий.

Система программных мероприятий направлена на решение задач Программы и включает в себя:

1. Создание информационной и культурной среды для развития местного сообщества через:

- обновление библиотечных фондов и других информационных ресурсов по наиболее важным направлениям программы с целью приобщения детей и подростков к чтению лучших произведений художественной и познавательной литературы, в помощь гуманитарному образованию подрастающего поколения;

- создание равных условий доступа сельского жителя к лучшим произведениям отечественной и зарубежной классики;

- использование нетрадиционных носителей информации в образовательном процессе;

- доукомплектование фонда по основным отраслям развития сельского и приусадебного хозяйства; периодическими изданиями по семейному и внеклассному чтению;

- сохранность фонда редкой и краеведческой книги путем переплетных работ.

2. Меры по совершенствованию системы управления, которые нацелены на повышение престижа и статуса профессии, закрепление и привлечение новых «продвинутых» людей в эту профессию, моральная и материальная поддержка и признание заслуг лучших специалистов района в области библиотечного дела, а также чествование библиотек-юбиляров 2007-2008гг.;

3. Систему повышения квалификации, которая предполагает обеспечение непрерывного образования персонала сельских и школьных библиотек района по продвижению Книги среди читателей, взаимообмен опытом работы на базе лучших библиотек, стимулирование развития творческого потенциала библиотек через проектное развитие, исследовательскую и издательскую деятельность;

4. Организацию книжно-читательских акций  и кампаний, способных привлечь внимание местного сообщества к книге и чтению, особенно детей и подростков, поддержку семейного чтения;

5. Укрепление материально-технических ресурсов предполагает создание условий для улучшения качества библиотечного обслуживания для обеспечения сохранности фондов и оборудования, для повышения комфортности культурной среды;

- развитие и совершенствование информационных технологий через создание модельных публичных библиотек на селе с выходом в мировое информационное пространство ИНТЕРНЕТ, Центра деловой информации  в поддержку развития малого предпринимательства в Торжокском районе, внедрение нового направления в обслуживании пользователей МБА и электронной доставки документов (ЭДД), совершенствование корпоративного взаимодействия в рамках библиотечной системы «КОРБИС: Тверь и партнеры»;

-   капитальный и текущий ремонт библиотек-филиалов согласно прилагаемым  сметным расчетам и дефектным ведомостям.

Объем требуемых ассигнований на выполнение программных мероприятий, сроки и исполнители представлены в приложении «Мероприятия программы».

Раздел  IV. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Торжокский район», средств областной целевой программы «Поддержка развития малого предпринимательства в Тверской области на 2006-2008гг», дополнительных субсидий из областного бюджета на комплектование фондов централизованных библиотечных систем, а также безвозмездной передачи спутникового оборудования в количестве (2 тарелок) ГИВЦ Министерства культуры РФ.

Мероприятия программы развития публичных библиотек МУ «Торжокская ЦБС»

«Библиотеки и Чтение в меняющемся мире»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполне- ния |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Стоимость финансовых затрат по годам (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мест- ный бюджет |  |  |  |  | Другие источни-ки |  |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.Комплектование библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007-2008гг. |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  | 81.0 (субвен-ции из обл-го бюджета |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подписка на периодические издания по семейному и внеклассному чтению 2о246 «Читайка», 20247 «Крылья», 20248 «Семейное 20249 «Юный краевед» «71600 «Берегиня дома твоего», 71600 «Хроники краеведа», 71591 «Материнское чтение» |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2.Совершенствование системы управления |  | 2007-2008 |  |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация подпрограммы «Культура библиотеки как организации» (на основе принципов управления качеством) |  |  |  |  |  | Администрация ЦБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предоставление материалов на награждение лучших работников. Присвоение звания «Лучший библиотекарь года» поощрение учреждения в номинации «Лучшая сельская библиотека года» |  | 2007-2008гг. ежегод-но |  |  |  | -=- администрация, Совет при директоре |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 3 | Проведение Общероссийского Дня библиотек Чествование библиотекарей-юбиляров по стажу профессиональной деятельности и за вклад в развитие библиотечного дела в районе Чествование библиотек –юбиляров: |  | ежегодно27 мая |  |  |  | Администрация ЦБС Администрация ЦБС |  | 5.0 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 3.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60-летие: Страшевичской с/б, Тверецкой с/б |  |  |  |  |  | Администрация поселений |  | Декабрь Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40-летие Б-Вишенской с/б |  |  |  |  |  | -=- |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110-летие Осташковской с/б #### Рудниковской с/б |  |  |  |  |  | -=- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь сентябрь |  |  |  |  |  |  |
|  | 60-летие ### Тредубской с/б |  |  |  |  |  | -=- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Декада открытых дверей в библиотеке ( в помощь профориентации) |  |  |  |  |  | ЦБ, Центр занятости |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Система повышения квалификации персонала |  | 2007-2008гг |  |  |  | ЦБ Отдел методической и инновационной деятельности, Управление образования |  | 26.0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление на курсы повышения квалификации и переподготовки кадров: « Клуб методистов» «Школа управления» творческая лаборатория «Библиотека-развивающая среда для молодых» семинар-тренинг -«Современная сельская библиотека: формула жизни» |  | В течение всего периода |  |  |  | Тверское училище культуры, областная библиотека им. А.М.Горького |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 3. | Реализация программы обучения персонала «Новый библиотекарь для нового общества»: «Молодые в библиотечном деле» - семинар-тренинг «Библиотекарь-читатель: грани межличностных отношений» « Школа творческого мастерства» - творческая мастерская «Библиотечный дизайн» Цикл обучающих занятий «Интернет и библиотека: проблемы настоящего и будущего» Выездные кустовые семинары по обмену опытом: ### Мастер – класс «Импульс к творчеству» ### Мошковская с/б #### Будовский с/б |  | В течение всего периода 2007г. |  |  |  | ОМИД ОМИД Управление образования, администрация поселений |  | - - - |  |  |  |  | - - - - |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |
| 4. | «Библиотека и власть – пути сотрудничества» Страшевичское поселение Методические объединения библиотекарей школ района «Библиотека: учим, развиваем. Воспитываем» |  | 2007-2008гг. ежеквар-тально |  |  |  | ОМИД Управление образования |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выездные семинары по обмену опытом: в Бежецкую ЦБС с посещением музея А.Ахматовой; |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### В Осташковскую ЦБС с посещением Нило-столобенской пустыни; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Конкурс проектов развития сельских библиотек |  | ежегодно |  |  |  | ОМИД |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Краеведческие чтения в рамках Недели Тверской книги |  | Ежегод-но |  |  |  | ЦБ, ОМИД, РООВ |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Исследовательская и издательская деятельность |  |  |  |  |  |  |  | 13.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Библиотечное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007-2008 гг |  | Структурные подразделения МУ»Торжокская ЦБС |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Чтение и информация: творческий союз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Неделя Тверской книги Единый районный библиотечный день « Литературно-историческая карта Торжокского района», «Сражающая книга», Краеведческие чтения», посвященные 255-летию со дня рождения н.А.Львова |  |  | ежегодно март-апрель |  | ЦБ, с/ф, писатели области и района, РООВ |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чествование в номинации «Почетные читатели 2007-08-09 гг.» |  |  | 2007-2008 |  | МУ «Торжокская ЦБС» |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выездной читальный зал в сельских поселениях Борисцевское/п, (Страшевичское/п, Пироговское/п, Сукромленское/п, Масловское/п, Тверецкое/п, |  |  | 2007-2008 (3 раза в год) |  | ЦБ, ОКИО, с/ф,администрация поселений, образовательные учреждения |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ### Работа клуба «Краевед» |  |  | 2007 2008 гг. |  | ЦБ, сельские библиотеки, ВИЭМ, СМИ |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  | 2.Чтение подрастающего поколения #### Участие в Общероссийском проекте «Молодая Россия читает» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информационный марафон «ЧИТАЙмер запущен: начинается год чтения»: |  |  | 2007-2008 |  | Сельские библиотеки |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2 | Фестиваль Чтения для детей и подростков «Вместе с книгой в Новый год» |  |  | ежегодно |  | ДБ, Управление образования, ГУ «Социальный приют для детей и подростков», ГУ «Торжокская школа-интернат для детей-сирот» |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Конкурс «Лидер чтения» |  |  | ежегодно |  | -=- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - цикл выставок детского творчества «Я – иллюстратор книги» |  |  |  |  | -=- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Неделя детской и юношеской книги «Да здравствует книга! |  |  | Ежегодно: март-апрель |  | ДБ, с/ф, Управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -«Я читаю! Думаю! Творю!»- звездный час книголюбов (награждение лучших читателей 2006 г.) |  |  | 2007 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Сказка добрая рядом живет» |  |  | 2008 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Программа мероприятий для летних лагерей «Летнее чтение для сердца и разума» |  |  | 2007-2008 |  | МУ «Торжокская ЦБС», отдел культуры, Управление образования и молодежной политики |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 2.0 |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.Поддержка и развитие семейного чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дни информации для воспитателей , учителей, библиотекарей школ Торжокского района, молодых родителей. |  |  | ежегодно |  | ДБ, с/ф, Управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Марафон родительских собраний в д/садах и школах «Ваш ребенок и чтение – подсказки для родителей» |  |  | ежегодно |  | ДБ, с/ф, Управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Праздник читательских династий «Чтение: диалог поколений» |  |  |  |  | с/ф, РООВ |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Укрепление материально-технической базы: |  |  | 2007-2008гг. |  | Администрация ЦБС |  |  |  |  |  | 327.0 |  |  |  |  | 124.0 |  |  |  | 161.0 |  |  |  | - |  |  |
| 1 | Развитие информационных технологий |  |  | 2007-2008гг. |  | -=-, отдел автоматизации, зав. филиалами |  |  |  |  |  | 150.0 |  |  |  |  | 124.0 |  |  |  | 161.0 |  |  |  | - |  |  |
| 1. | Создание модельных публичных библиотек на селе (компьютеризация, подключение к сети ИНТЕРНЕТ) |  |  | 2007-2008гг. |  | -=- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высоковская с/б |  |  | 2007г. |  | -=- |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будовская с/б |  |  | 2008г. |  | -=- |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 50.0 |  |  |  | - |  |  |
|  | Славнинская с/б Развитие проекта»Все, что дорого – сохраним вместе» |  |  | 2007-2008гг. |  | -=- ГИВЦ Мин-ва культуры |  |  |  |  |  | 21.0 |  |  |  |  | 27.0 |  |  |  | 10.0 |  |  |  | - |  |  |
|  | Создание Центра деловой информации» (в рамках областной целевой программы «Поддержка развития малого предпринимательства») Телефонизация, модем |  |  | 2007г. |  | ЦБ, ДЭ,ТОУНБ |  |  |  |  |  | 23.0 |  |  |  |  | 70.0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | Обновление компьютерной базы |  |  | 2007-2008гг. |  | ЦБ,ГИВЦ Мин-ва культуры |  |  |  |  |  | 56.0 |  |  |  |  | 27.0 |  |  |  | 101.0 |  |  |  | - |  |  |
|  | Капитальный и текущий ремонт сельских библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С/б КМИС Ремонт кровли, косметический ремонт |  |  | 2007г |  | МУ «Торжокская ЦБС» |  |  |  |  |  | 177.0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |

Список принятых сокращений:

ТОУНБ – Тверская областная библиотека им. А.М.Горького

ЦБ –         центральна библиотека

С/ф –        сельские библиотеки-филиала

ОКИО –   отдел комплектования и обработки литературы

ОМИД –  отдел методической и инновационной деятельности

ДЭ –         Департамент экономики Тверской области

ГИВЦ –   Государственный информационно-вычислительный центр министерства культуры РФ

РООВ –   районная общественная организация ветеранов войны и труда

ВИЭМ –  Всероссийский историко-этнографический музей

СМИ –     средства массовой информации