|  | Регистрационный номер заявки | КМГ08-017НОВ |
| --- | --- | --- |

Конкурс малых грантов

«Наш город»

Проводится в рамках

Благотворительного сезона-2008

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА

| Название проекта Номинация: «Здоровое поколение» | «Шаги по воде 2008» |
| --- | --- |

| Организация-заявитель (полное юридическое название) | Новокузнецкая городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| --- | --- |

| - Коллектив-заявитель - (класс, объединение, творческая группа и т.д.) |  | Молодежное объединение «Стимул» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф. И. О. руководителя проекта |  | Быкова Ольга Зефировна |  |
| Мобильный телефон руководителя проекта |  | 8-951-161-72-69 |  |
| Домашний телефон |  | 76-35-30 |  |
| Рабочий телефон |  | 46-82-10 |  |
| Аннотация проекта: | Команда молодых людей с инвалидностью пройдет на катамаранах 200 км по реке Кондома, что даст возможность их комплексной реабилитации путем сочетания спортивного, коммуникативного и эстетического аспектов. Демонстрация «продуктов» реализации проекта (презентация, бюллетень, фотовыставка) широкому кругу лиц позволит привлечь внимание инвалидов к возможности самореабилитации через спорт и туризм, а также воздействовать на общественное сознание, укрепляя позитивное отношение к людям с инвалидностью. |  |  |
| Запрашиваемая сумма |  | 50000,00 | Пятьдесят тысяч рублей |
| Имеющаяся сумма |  | 261000,00 | Двести шестьдесят одна тысяча рублей |
| Полная стоимость проекта |  | 311000,00 | Триста одиннадцать тысяч рублей |

__________________________(Быкова О.З.)                                    М.  П.

подпись

__________________________(Быкова О.З.)

подпись

- __________________________(Скаленчук В.В.)

подпись

| РАЗДЕЛ 1 | Информация о заявителе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Контактная информация об организации |  |  |  |  |  |
| - Адрес организации |  | Юридический 654005, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 44, каб.126 |  |  |  |
|  |  | - Фактический 654005, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 44, каб.126 |  |  |  |
| - Телефон |  | 46-82-10 |  | - Факс | - |
| - Электронная почта |  | mrir@mail.ru invasportstart@rambler.ru |  | - Интернет-страница | - |
| Ф. И. О. руководителя организации |  |  | Быкова Ольга Зефировна |  |  |

| РАЗДЕЛ 2 | Информация о партнерах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Партнер |  |  |  |  |
| - Полное название организации |  | Централизованная библиотечная система им. Н.В.Гоголя |  |  |
| - Адрес организации |  | 654000, г. Новокузнецк, ул. Спартака, 11 |  |  |
| - Телефоны |  | 8-3843-74-73-53, 8-3843-74-00-90 | - Факс | 8-3843-74-14-19 |
| - Электронная почта |  | go@zaoproxy.ru | - Интернет-страница | - |
| Ф. И. О. и должность контактного лица в организации-партнере |  | Романова Юлия Сергеевна – руководитель Центра общественного доступа «Go!» |  |  |
| Роль партнера в проекте |  | Подготовка информационных материалов, участие в прохождении маршрута, подготовка и проведение интеллектуальных конкурсов, психологических тренингов. Издание и рассылка по городам России информационного бюллетеня «Крылья», предоставление помещения для фотовыставки. |  |  |

| РАЗДЕЛ 3 | Краткое описание деятельности организации |
| --- | --- |

Новокузнецкая городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» была создана в марте 2006 года.

Организация насчитывает более 300 членов, средний возраст которых – 40 лет, продолжается активное вступление инвалидов города в НГО ВОИ. В состав правления входят председатель организации, секретари районных первичных организаций, представители действующих объединений инвалидов города: клуба инвалидов-колясочников «КлИн», спортивного клуба «Старт» и молодёжного объединения «Стимул». Организация не имеет штатных работников, вся работа ведётся на общественных началах.

Новокузнецкая городская организация ВОИ  реализует как собственные, так и совместные с Южно-Кузбасским филиалом ВОИ и библиотекой им. Н.В.Гоголя программы: «Инва-КВН», туристические акции молодых инвалидов «Сибирская робинзонада», арт-акции «Карнавальная ночь», «Весенний коктейль», кинофестивали «Кино без барьеров» и др.

В 2007 году наша организация получила грант областного конкурса проектов в рамках Эстафеты общественно полезных дел «Веков связующая нить» и успешно реализовала проект «Шаги по воде». Совместный проект Новокузнецкой городской организации ВОИ и библиотечно-информационного центра для инвалидов «Крылья» «Город будущего – город без барьеров» завоевал Гран-при городского экологического конкурса.

Работы 3-х лауреатов городского фотоконкурса, впервые проведенного нашей организацией и газетой «Новокузнецк» в 2007 году, направлены в Союз фотохудожников России для участия во всероссийской фотовыставке «Без барьеров».

Команды НГО ВОИ «Кузнецкая солянка» и «Клиновский стандарт» - постоянные призеры областной игры «Инва-КВН».

Члены нашей организации участвуют в спортивных, культурно-досуговых и других мероприятиях г. Новокузнецка и Кемеровской области.

Основные этапы работы организации, в том числе и по партнерским проектам, наглядно отражены в презентации «По следам событий 2007 года» (диск прилагается).

| РАЗДЕЛ 4 | Описание проекта |
| --- | --- |

# 4.1. Постановка проблемы

В современном обществе существует стереотип, согласно которому к человеку с инвалидностью должно относиться как к объекту жалости и благотворительности, а не как к самодостаточной личности, способной жить самостоятельной жизнью, реализуя свои возможности в разного рода деятельности: профессиональной, творческой, культурно-просветительской, спортивно-туристической и др.

Возможности людей с инвалидностью ограничиваются только их собственными психологическими комплексами, зачастую навязанными им извне, и нежеланием общества создать хотя бы минимум условий для реализации личностного потенциала инвалидов.

В сложившейся ситуации становится актуальным процесс самореабилитации инвалидов, который является одной из составляющих их комплексной социокультурной реабилитации. Самореабилитация через спорт и туризм помогает людям с инвалидностью по-новому взглянуть на свои возможности, повысить самооценку, расширить социальные связи, приобрести новые навыки.

# 4.2. Цели  и задачи проекта

# Цели проекта:

- воздействовать на общественное сознание для укрепления позитивного отношения к людям с инвалидностью.

Задачи проекта:

- организовать сплав, в котором будут  задействованы молодые люди города (студенты, журналисты и др.) и люди с ограниченными возможностями в равных условиях;

- создать условия для освещения в позитивном ключе мероприятий, инициированных инвалидами;

- донести до широкого круга людей идею позитивного взаимодействия инвалидов с молодежью при помощи пресс-конференции, публикаций в прессе, прямых телеэфиров, создания презентации, выпуска бюллетеня «Крылья» и фотовыставки.

- привлечь внимание инвалидов (не только участников проекта) к возможности самореабилитации через туризм и инициирование совместных с молодежью города мероприятий;

- создать условия для начальной подготовки инструкторов инватуризма из числа волонтеров;

- пропагандировать активную жизненную позицию и здоровый образ жизни.

4.3. Целевая аудитория

| ## Целевая группа | Количество человек |
| --- | --- |
| Участники сплава: -молодые журналисты -люди с ограниченными возможностями | 5 19 |
| Волонтерский отряд проекта (студенты вузов города) | 15 |
| Непосредственные участники информационных мероприятий по проекту (пресс-конференции, круглого стола, презентации, фотовыставки, подготовки бюллетеня) | Около 70 |
| Косвенные участники информационных мероприятий (зрители и посетители фотовыставки, читатели бюллетеня, участники презентации, читатели газет) | Более 2000 |

  - Описание проекта

Первая попытка сплава молодых людей с инвалидностью (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) была осуществлена в 2005 году во время проведения туристической акции «Сибирская робинзонада – 4». Группа из 6-ти наиболее мобильных «робинзонов» (с ампутациями конечностей, ДЦП) прошла в течение суток на резиновых лодках более 30 км от Хомутовских порогов, куда они были доставлены на моторных лодках, до места основного лагеря. Оказалось, что и это для инвалидов реально!

В 2007 году в рамках реализации проекта «Шаги по воде» команда в составе 25 человек, в том числе 6 инвалидов-«колясочников» и один незрячий,  прошла на катамаранах и резиновых лодках 170 км по реке Томь от поселка Камешек до города Новокузнецка. Проект был реализован в полном объеме. Из  ответов участников проекта на вопросы итоговой анкеты и по результатам подведения итогов сплава стало абсолютно очевидно, что ребята поверили в свои силы и не собираются останавливаться на достигнутом, значит, быть новым сплавам по новым маршрутам!

В начале августа группа из 25 человек планирует совершить сплав на катамаранах протяженностью 200 км по реке Кондома  от поселка Кондома до поселка Мундыбаш. В состав группы войдут руководитель сплава, два инструктора, имеющих опыт прохождения водных маршрутов, медработник, 5 молодых журналистов (представители местной прессы и ТВ) и молодые люди с инвалидностью с заболеваниями опорно-двигательного аппарата различной степени тяжести, в том числе 5-6 человек на инвалидных колясках. Отбор участников проекта будет проводиться по результатам анкетирования и собеседования с молодыми людьми с инвалидностью, как имеющими прошлогодний опыт сплава, так и с новичками. Непременное условие для всех  молодых людей с инвалидностью – участие в туристической акции «Сибирская робинзонада - 7», где будущие участники проекта смогут проверить свои силы и возможности, получить начальные навыки работы в команде. Окончательно команда будет сформирована путем голосования по кандидатуре каждого потенциального участника.

Учитывая физическое состояние участников проекта, основную нагрузку по подготовке сплава возьмут на себя руководитель проекта, инструктор по интеллектуальной деятельности, инструкторы по сплаву и волонтеры. Волонтеры будут участвовать в подготовке плавсредств, упаковке продуктов и снаряжения, погрузке и выгрузке, а также помогут ребятам-инвалидам при посадке в автобус и высадке в районе поселка Кондома. Общение волонтеров с участниками проекта во время поездки, их совместная работа будет мощным импульсом для духовного и личностного роста.

Доставка участников проекта, плавсредств, снаряжения и продуктов питания до места начала сплава будет произведена автобусом. На месте начала маршрута будет разбит временный лагерь. Пройдет инструктаж по пользованию катамаранами и технике безопасности, будут сформированы команды для каждого катамарана, распределены обязанности по сплаву и организации временных палаточных лагерей для ночевок и дневки во время прохождения маршрута. После ночевки начнется прохождение маршрута.

Во время сплава планируется провести 1 дневку (остановку на маршруте на целый день), во время которой ребята смогут не только восстановить свои силы, но и более детально ознакомится с природой родного края, записать наблюдения, которые позже войдут в летопись сплава, в основу статей в городскую и областную прессы. Кроме этого участники будут состязаться в интеллектуальных конкурсах на знание истории, природы, культуры и традиций народов Кузбасса. Неотъемлемой частью акции станут психологические тренинги на умение работать в команде, поддерживая друг друга, на творческую самореализацию, креативность. Все материалы для конкурсов и тренингов будут заранее подготовлены  организаторами проекта.

Во время прохождения маршрута участники проекта будут вести бортовой журнал. Весь пройденный путь, яркие события и интересные встречи будут запечатлены в видео- и фотоматериалах, которые будут  использованы в дальнейшей  работе. После окончания сплава его участники заполнят итоговую анкету, которая выявит влияние данного проекта на каждого из ребят и анализ которых поможет при организации следующих акций и  в создании новых программ.

После обработки видео- и фотоматериалов участниками проекта будет смонтирована видеозарисовка и создана ppt-презентация. Они будут отправлены во все организации ВОИ Кемеровской области и будут использованы ими для работы с молодыми инвалидами.   Фотовыставка будет в течение месяца экспонироваться в помещении библиотеки, а затем будет применяться как НГО ВОИ, так и библиотечно-информационным центром «Крылья» при проведении различных мероприятий и акций, в том числе и со здоровыми людьми: на «Уроках толерантности», кинофестивалях «Кино без барьеров», Уроках толерантности и др. На основе итоговых анкет участников проекта и записей в «бортовом журнале» будет издан спецвыпуск информационного бюллетеня «Крылья», который рассылается в 20 городов России, что позволит ознакомиться с результатами нашего проекта жителям других регионов.

Одним из итоговых мероприятий станет творческий диалог (фотовыставка, представление презентации, видеоматерилов) группы участников сплава и волонтеров проекта с наркозависимыми людьми, находящимися на реабилитации в центрах «Обновление».

По окончании проекта в библиотеке будет проведен «круглый стол», в котором примут участие ребята, прошедшие сплав, волонтеры и представители общественности города. Результаты проекта будут отражены на страницах городских газет и в прямых телеэфирах телестудий «НовоТВ» и «ТВН».

  - Какие результаты проекта для  команды проекта и целевой группы вы считаете главными?

- Результатом проекта «Шаги по воде» станет сплав команды молодых инвалидов г. Новокузнецка  и молодых журналистов по реке Кондома. Он найдет свое отражение в созданных участниками проекта статьях, презентации, видеозарисовке; в изданном библиотекой информационном бюллетене «Крылья», где будут отражены чувства молодых инвалидов, воспроизведены  наблюдения, собранные во время прохождения маршрута.

- Демонстрация этих материалов на встречах с читателями библиотеки, на «Уроках толерантности», на арт-акциях «Кино без барьеров», их отражение в СМИ позволит формировать в общественном сознании позитивное отношение к людям с инвалидностью.

- Широкое освещение событий и итогов проекта в СМИ, участие участников проекта в традиционном «круглом  столе», прямом эфире НОВО-ТВ «На равных». передаче «Новый день» канала ТВН позволят привлечь внимание горожан к активной жизненной позиции  и возможностям  людей с инвалидностью к самореабилитации  через спорт, туризм.

Несомненно, важным результатом станет совместный  сплав молодых журналистов и людей с ограниченными возможностями в равных условиях, что даст бОльшую возможность для интеграции с одной стороны и снятия предубеждений относительно инвалидности, восприятия личности как таковой - с другой. А также участие в проекте повысит уровень самооценки участников проекта, которые пройдут своеобразный курс социокультурной реабилитации.

4.6. Возможные риски

Все риски при выполнении проекта связаны с погодными условиями и уровнем воды в реке Кондома. При прохождении маршрута возможны незапланированные дневки, изменение мест ночевок. В случае низкого уровня воды в реке увеличится вероятность незапланированных остановок для  ремонта катамаранов.

  - Дальнейшее развитие проекта

Анализируя отдаленные результаты проекта «Туристическая акция молодых инвалидов «Сибирская робинзонада», который уже в течение 6 лет проводится Южно-Кузбасским филиалом ВОИ, можно с уверенностью говорить о том, что молодые люди с инвалидностью, почувствовав вкус к достижению ранее немыслимых «заоблачных» высот, не будут останавливаться на достигнутом, вовлекая в проект новых людей, проявляя себя в новой роли, расширяя географию проекта, внося в него новые направления развития.

Для этого есть и материальные предпосылки. Частичное финансирование проекта предусмотрено долгосрочной областной программой «Социальная поддержка инвалидов», согласно которой предусмотрено выделение средств из бюджета области на проведение социально значимых мероприятий Кемеровской областной организации ВОИ. Оплата транспортных расходов при реализации проектов организаций инвалидов заложена в одноименную долгосрочную программу города Новокузнецка.

Проекту «Шаги по воде» предстоит, как и «Сибирской робинзонаде», долгая жизнь, потому что в Кузбассе множество рек, по которым можно пройти, а процесс инвалидизации общества, к сожалению, не прекращается. И активный образ жизни является одним из лучших методов социокультурной реабилитации людей с инвалидностью.

| РАЗДЕЛ 5 | Календарный план реализации проекта |
| --- | --- |

| ## Этап проекта | ## Месяц | Мероприятия | Ответственный | Целевая аудитория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | июнь-июль | Распространение информации по проекту Совместная подготовка к сплаву (формирование команды, закупка расходных материалов, продуктов питания) Консультация волонтеров по организации совместного досуга во время сплава Совместная подготовка к пресс-конференции | Быкова О.З. | Члены молодежного объединения «Стимул» Участники проекта |
| Основной этап | июль | Пресс-конференция (освещение проекта) | Быкова О.З. | Представители городских СМИ, жители города |
|  | август | Прохождение маршрута Совместная подготовка материалов для фотовыставки, презентации | Батунов С.П. | Участники проекта |
|  |  |  | Быкова О.З. | Участники проекта |
| Подведение итогов | сентябрь | Проведение фотовыставки Презентация информационного бюллетеня | Герман М.Б. Романова Ю.С. | Жители города Получатели бюллетеня в 20-ти городах России |
|  | октябрь | «Круглый стол» по результатам проекта | Быкова О.З. | Представители общественности города |
|  | октябрь | Подготовка отчета по проекту | Быкова О.З. |  |

| РАЗДЕЛ 6 | Команда проекта |
| --- | --- |

#### Команда проекта

|  |  |  | Ф. И. О. | Должность | Название организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель проекта |  | Быкова Ольга Зефировна | Председатель | Новокузнецкая городская организация ВОИ |
|  | Команда проекта |  | Бурьянов Петр Дмитриевич | Специалист ГО и ЧС | Администрация пос. Темиртау |
|  |  |  | Батунов Сергей Павлович | Председатель | Осинниковская городская организация ВОИ |
|  |  |  | Писарчук Виктория Юрьевна | Лидер молодежного объединения «Стимул» | Новокузнецкая городская организация ВОИ |
|  |  |  | Герман Марина Борисовна | Фотокорреспондент | Городская газета «Новокузнецк» |
|  | Участники из организации- партнера |  | Романова Юлия Сергеевна | Руководитель ЦОД «GO!» | Библиотека им. Н.В.Гоголя |
| РАЗДЕЛ 7 |  | Бюджет |  |  |  |

7.1. Статьи бюджета.

| - Срок реализации проекта с15 июня по 15 октября 2008 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Статьи бюджета |  |  |  |
| - 1. Расходные материалы | - 2180,00 руб. (две тысячи сто восемьдесят) |  |  |
| - 2. Прокат оборудования, снаряжения | - 34200,00 руб.(тридцать четыре тысячи двести) |  |  |
| - 3. Издание бюллетеня «Крылья» | - 1320,00 руб. (одна тысяча триста двадцать) |  |  |
| - 4. Фотопечать | - 1200,00 руб. (одна тысяча двести) |  |  |
| - 5. Оборудование | - Стоимость | - Кол-во | - Итого |
| - Цифровой фотоаппарат | - 11100,00 | - 1 | - 11100,00 |
| - ИТОГО по проекту | - 50000,00 руб. (пятьдесят тысяч) |  |  |

7.2. Комментарии к бюджету (смета проекта).

|  | - стоимость | - кол-во | - итого |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Расходные материалы |  |  |  |
| - 1. Бумага | - 140,00 | - 1 пачка | - 140,00 |
| - 2. Маркер | - 10,00 | - 6 штук | - 60,00 |
| - 3. Мультифора | - 1,20 | - 50 штук | - 60,00 |
| - 4. Папка для документов на кольцах | - 95,00 | - 2 штуки | - 190,00 |
| - 5. Книга канцелярская («бортовой журнал») | - 80,00 | - 1 штука | - 80,00 |
| - 6. Шнур | - 170,00 | - 1 бобина | - 170,00 |
| - 7. Шпагат синтетический | - 40,00 | - 2 бобины | - 80,00 |
| - 8. Трос буксировочный | - 25,00 | - 20 метров | - 500,00 |
| - 9. Диск CD-RW | - 20,00 | - 30 штук | - 600,00 |
| - 10. Диск DVD-R | - 30,00 | - 10 штук | - 300,00 |
| - 2. Прокат оборудования, снаряжения |  |  |  |
| - 1. Катамаран 2-х местный | - 280 руб./сутки | - 2 шт. х 10 суток | - 5600,00 |
| - 2. Катамаран 4-х местный | - 330 руб./сутки | - 5 шт. х 10 суток | - 16500,00 |
| - 3. Весло для катамарана | - 25 руб./сутки | - 20 шт. х 10 суток | - 5000,00 |
| - 4. Драйбег | - 35 руб./сутки | - 6 шт. х 10 суток | - 2100,00 |
| - 5. Жилет страховочный | - 20 руб./сутки | - 25 шт. х 10 суток | - 5000,00 |
| - 3. Издание бюллетеня «Крылья» |  |  |  |
| - 1. Бумага | - 200,00 | - 2 пачки | - 400,00 |
| - 2. Краска для ризографа | - 800,00 | - 1 туба | - 800,00 |
| - 3. Скобы для скрепления | - 120,00 | - 1 пачка | - 120,00 |
| - 4. Фотопечать | - 60,00 | - 20 штук | - 1200,00 |

Организация имеет:

- Туристическое снаряжение (палатки, спальные мешки,  коврики и сидушки туристические, рюкзаки, котелки, чайник) на общую сумму 46000 рублей.

- Оборудование (лодка резиновая, тент, стул с саноснащением) на общую суму 9000 рублей.

- Рамки для фоторабот «Hofmann» на общую сумму 6000 рублей.

Организация-партнер  предоставит  для выполнения  проекта  оборудование  (компьютер,

принтер, копировальный аппарат, ризограф, степлер, листоподборщик) на общую сумму 151200 рублей.

Продукты питания на общую сумму 30000 рублей будут приобретены за счет средств областной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов» согласно программе общественно-полезных дел Кемеровской областной организации ВОИ на 2008 год (прилагается).

Транспортные расходы по доставке участников проекта к месту начала сплава и от места его окончания до города в соответствии с городской программой «Социальная поддержка инвалидов» возьмет на себя Администрация г. Новокузнецка.